ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ / MVP 0.1 Мониторинг производственных тележек План и архитектура MVP 0.1 React-карта на данных из файла, готовая к Magma

| Тип документа | План проекта и архитектура MVP |
| --- | --- |
| Статус | Черновик для обсуждения |
| Версия / дата | 0.1 · 28 октября 2026 |
| Аудитория | Команда проекта, frontend-разработчик, интегратор |
| Границы MVP | Координаты из файла, точки на карте |

Главная мысль Файл — не архитектура. Архитектура — это стабильный контракт снимка и заменяемый адаптер источника. Позже файл заменяется на API или Magma без переписывания карты, доменной модели и экрана.

Октябрь 2026  ·  Внутренний документ проекта

Содержание

Щёлкните здесь правой кнопкой и выберите «Обновить поле», чтобы построить оглавление.

Как обновить оглавление Это живое поле Word. После открытия документа щёлкните по нему правой кнопкой и выберите «Обновить поле» → «Обновить целиком». Номера страниц формирует Word, а не автор вручную.

Как читать документ

| Кому | Что читать | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Руководителю / заказчику | Резюме; главы 1–2, 6–7 | Границы, критерии, сроки, риски |
| Frontend-разработчику | Главы 2–5 и 9 | Архитектура, контракт, карта, порядок работы |
| Интегратору / бэкенду | Главы 2, 3, 8 | Контракт, передача файла, переход к Magma |
| Ревьюеру | 2.5, 6.4, 7 | Критерии приёмки, DoD, риски |

# Резюме

Документ описывает MVP 0.1 веб-приложения для диспетчера: на карте площадки отображаются производственные тележки. Координаты не вычисляются в браузере — они приходят готовым JSON-снимком от движка позиционирования. Задача MVP — доказать пользовательский сценарий и зафиксировать контракт между «радиомиром» и интерфейсом. Magma, MQTT, RSSI и мультилатерация в этот инкремент не входят.

Архитектура — небольшое React-приложение с одним заменяемым швом: портом FleetRepository. Первая реализация читает /data/fleet.snapshot.json раз в секунду. Позже тот же контракт можно получать по HTTP или WebSocket, не меняя карту, доменную модель и экран. Это и есть готовность к Magma без зависимости MVP от Magma.

Оценка: 8–10 рабочих дней одного frontend-разработчика, или две календарные недели с ревью и демо. Результат: работающее демо, версионируемый контракт, тесты, инструкция по развёртыванию и бэклог следующей фазы. Бэкенд, БД и радиооборудование для MVP 0.1 не нужны.

| Коротко | MVP 0.1 |
| --- | --- |
| Цель | Диспетчер открывает одну страницу и видит все тележки точками на карте площадки. |
| В границах | JSON-снимок → опрос → валидация → карта, станции, точки, статусы, выбор, ошибки. |
| Вне границ | RSSI, мультилатерация, Magma, MQTT, БД, история, авторизация, геозоны, CRUD станций. |
| Стек | React + TypeScript + Vite · TanStack Query · Zod · Leaflet + OpenStreetMap. |
| Ключевое решение | Один контракт снимка и один порт источника; файл сейчас, API/WebSocket позже. |
| Срок | 8–10 рабочих дней; две календарные недели с буфером. |
| Признак успеха | Демо с пятью тележками, которое переживает битый файл и проходит чек-лист. |

Пять решений, которые определяют всё

1.	Сначала файл, не бэкенд. Первый инкремент доказывает экран и контракт, не дожидаясь радио и Magma.

2.	Сначала контракт. JSON-схема ревьюится и версионируется до первого компонента.

3.	Один порт, один адаптер. FleetRepository — единственный шов между UI и источником данных.

4.	Карта — не источник истины. Leaflet рисует то, что дал домен; замена библиотеки не трогает данные.

5.	Отказ мягкий и честный. Битый или устаревший файл не обнуляет карту: сохраняется последний хороший снимок и показывается возраст.

Чего в документе нет Это не спецификация алгоритма позиционирования, не руководство по установке Magma и не production-runbook. Это план первого рабочего инкремента и швы, которые позволяют следующим этапам не делать переписывание.

Что запомнить

Браузер не читает произвольный файл с диска: снимок отдаёт тот же веб-сервер, что и приложение.

Снимок — полная картина, а не поток дельт. Опрос полного снимка — самый простой надёжный MVP.

TypeScript не проверяет данные в рантайме; Zod проверяет то, что реально пришло.

Карта — рендерер. Загрузка, валидация и правила устаревания живут вне неё.

Magma — будущий серверный источник, а не зависимость браузера.

Метрики успеха MVP

| Метрика | Цель | Что доказывает |
| --- | --- | --- |
| Время до полезной карты | ≤ 2,5 с в корпоративной сети | Демо не хрупкое |
| Свежесть снимка | ≤ 2 с от generatedAt до экрана | Диспетчер может доверять «live» |
| Ёмкость | 100 тележек при 1 Гц | Запас для пилота |
| Прозрачность отказов | У каждого проверенного отказа есть видимое состояние | Нет молчаливых устаревших данных |
| Смена источника | ≤ 1 день на HTTP-адаптер | Архитектура реальна, а не на словах |

# 1. Контекст и границы MVP

Производственная площадка — плохое место для спутниковой навигации: цеха, склады, металлоконструкции и крыши экранируют GPS/ГЛОНАСС. Поэтому используются свои базовые станции с точно известными координатами, а модем тележки измеряет уровень сигнала. По затуханию сигнала движок оценивает расстояния и вычисляет позицию мультилатерацией. С двумя станциями результат слабее и может быть неоднозначным; с тремя и более — точнее.

Роль браузера начинается после того, как координата появилась. Браузер не читает радиоизмерения, не калибрует модель затухания и не решает задачу наименьших квадратов. Он получает координату, время и показатель качества и превращает их в точку на карте, которой можно доверять.

## 1.1 Что нужно диспетчеру

Где тележка сейчас? Точка на карте с именем или кодом актива.

Данные свежие? Видимое время обновления и предупреждение, если источник остановился.

Насколько можно верить точке? Радиус точности, метод позиционирования и цвет статуса.

Что это за тележка? Клик открывает карточку с координатами, точностью и временем.

Поэтому MVP — это продукт визуализации, а не продукт позиционирования. У проекта позиционирования свои риски и свой стенд. Визуализацию можно начинать сейчас, на файле, и быть готовой к первой реальной координате.

## 1.2 Почему сначала файл

Файл звучит скромно, но это осознанный архитектурный выбор. Он убирает всё, что может задержать первое демо: бэкенд, БД, радиооборудование, Magma, MQTT. При этом он заставляет зафиксировать то, что переживёт все изменения, — контракт снимка.

1.	Снимает неизвестность. Радио и Magma идут параллельно; команда UI не заблокирована.

2.	Даёт демо за дни, а не месяцы. Заказчик видит движение точек и даёт обратную связь по экрану.

3.	Создаёт эталонный fixture. Тот же файл становится тестом для репозитория, карты, ошибок и будущего API.

4.	Рано проявляет границу интеграции. Продюсер узнаёт, что нужно потребителю; потребитель — что может дать продюсер.

5.	Делает замену дешёвой. Файловый и HTTP-адаптер реализуют один и тот же небольшой интерфейс.

## 1.3 Допущения

| Допущение | Почему важно | Что подтвердить |
| --- | --- | --- |
| «Magama» = Magma, open-source mobile core | Объясняет будущую интеграцию и термины главы 8 | Руководитель / сеть |
| Координаты — WGS84, широта/долгота | Leaflet и контракт используют градусы; локальные метры конвертируются upstream | Инженер позиционирования |
| Файл пишет внешний процесс | Браузер не читает произвольный путь; файл отдаёт веб-сервер | Интегратор |
| Частота около 1 Гц; до 100 тележек | Определяет интервал опроса, размер файла и стратегию рендера | Владелец продукта |
| На демо есть интернет для тайлов | OSM — внешняя зависимость; офлайн-вариант — план площадки | IT / безопасность |
| MVP развёрнут внутри периметра | Авторизации в MVP нет; приложение закрыто сетью или reverse proxy | Безопасность |

Две станции — не полное решение Две окружности обычно пересекаются в двух точках, а измерения шумные. Двухстанционное решение может быть рабочим только с дополнительными ограничениями (геометрия площадки, прошлая позиция, timing advance, сектор соты). Поэтому UI обязан показывать метод и радиус точности, а не «слишком точную» точку.

## 1.4 Границы MVP

| В границах | Вне границ |
| --- | --- |
| Одностраничное React-приложение | Расчёт координат по RSSI |
| Карта площадки, станции и точки тележек | Magma, AGW, Orchestrator, SIM |
| Опрос JSON-снимка раз в секунду | MQTT и бортовые агенты |
| Выбор тележки, карточка, точность, метод | БД, история, треки, воспроизведение |
| Состояния loading / live / stale / error / empty | Авторизация, роли, CRUD станций |
| Валидация Zod и диагностика | Геозоны, алерты, уведомления |
| Тесты, README, статический деплой | Мобильное приложение, 3D, мультиплощадочность |

## 1.5 Критерии приёмки

| # | Проверка | Чем подтверждается |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | Валидный снимок с 3 станциями и 5 тележками: 3 маркера и 5 точек за ≤ 2 с | Ручная + E2E |
| AC-02 | После замены файла точки двигаются без перезагрузки страницы | Ручная + интеграционная |
| AC-03 | Клик по точке открывает карточку с именем, координатами, точностью, методом, временем | Компонентная |
| AC-04 | Одна битая запись пропускается, остальные отображаются; счётчик виден | Юнит + компонент |
| AC-05 | Первый запрос упал / файл отсутствует: понятная ошибка и кнопка «Повторить» | Компонентная |
| AC-06 | Ошибка обновления: последние хорошие точки остаются, баннер не блокирует карту | Интеграционная |
| AC-07 | generatedAt старый: баннер устаревания даже при HTTP 200 | Юнит + компонент |
| AC-08 | 100 тележек при 1 Гц: панорамирование и зум остаются отзывчивыми | Проверка производительности |
| AC-09 | Тайлы недоступны: точки, станции, легенда и карточка работают на пустом фоне | Ручная |
| AC-10 | Выбор тележки с клавиатуры через список работает | Ручная + a11y |

# 2. Архитектура и поток данных

В MVP 0.1 четыре участника: продюсер пишет снимок, статический сервер отдаёт приложение и снимок, браузер опрашивает и валидирует, карта рисует. Бэкенда и БД нет. Простота — это и есть цель: каждую часть можно проверить отдельно.

Рисунок 1. Контекст MVP: браузер читает один атомарный JSON-снимок с того же статического сервера, что и приложение.

## 2.1 Путь данных по шагам

Шаг 1. Продюсер пишет полный снимок

Скрипт или сервис пишет site + baseStations + trucks во временный файл и переименовывает его поверх fleet.snapshot.json. На POSIX переименование атомарно: читатель видит либо старый, либо новый файл.

Шаг 2. Статический сервер отдаёт файл

Nginx (прод) или Vite (дев) отдают React-сборку и /data/fleet.snapshot.json с одного origin. Cache-Control: no-store не даёт прокси вернуть вчерашние позиции.

Шаг 3. Браузер опрашивает раз в секунду

TanStack Query вызывает репозиторий по таймеру. Запрос содержит cache-buster как вторую защиту от кэша.

Шаг 4. Репозиторий парсит и валидирует

JSON.parse обёрнут в типизированную ошибку. Zod проверяет конверт, затем каждую станцию и тележку отдельно; битые записи пропускаются и считаются.

Шаг 5. Домен получает новый снимок

В кэше запроса хранится последний успешный FleetLoadResult. Карта получает стабильный доменный объект, а не сырой JSON.

Шаг 6. Карта обновляет позиции

Leaflet обновляет маркеры по стабильному id. Станции рисуются на снимок; круг точности — только у выбранной тележки.

Шаг 7. UI показывает здоровье данных

Заголовок показывает время последнего успешного запроса и generatedAt. Если продюсер остановился, снимок становится устаревшим, даже если HTTP отвечает 200.

Шаг 8. Ошибка сохраняет последнюю картину

При сетевой или схемной ошибке с уже загруженными данными карта остаётся, появляется некритичный баннер. При ошибке первого запроса — карточка с причиной и кнопкой «Повторить».

## 2.2 Слои и правило зависимостей

| Слой | Что делает | Чего не делает |
| --- | --- | --- |
| domain/ | Типы, Zod-схемы, чистые правила устаревания и координат | Не импортирует React, Leaflet, fetch, файлы |
| data/ | Реализует порт: fetch, parse, validate, нормализация ошибок | Не рисует UI и не знает о выбранной тележке |
| features/fleet-map/hooks | Опрос, кэш, производные данные, retry | Не парсит сырой JSON и не рисует маркеры |
| features/fleet-map/components | Карта, маркеры, карточка, баннеры, легенда | Не вызывает fetch напрямую и не знает URL файла |
| app/ | Собирает конкретный адаптер, провайдеры, error boundary | Не содержит бизнес-правил |

Правило простое: внешние слои могут импортировать внутренние, никогда наоборот. Домен — центр, у него нет зависимостей от фреймворка. Проверка: src/domain компилируется и тестируется в обычном Node без DOM.

## 2.3 Порт FleetRepository

Порт — единственный контракт между приложением и источником данных. Он намеренно меньше типичного API-клиента: один метод, один результат, один тип ошибки.

Порт возвращает валидный снимок и некритичные диагностики. UI не видит сырой JSON.

// src/data/fleet-repository.ts import type { FleetSnapshot } from '../domain/fleet'; export interface SourceDiagnostic { level: 'warning' ¦ 'error'; code: 'invalid-truck' ¦ 'invalid-station' ¦ 'duplicate-id' ¦ 'clock-skew'; message: string; recordIndex?: number; } export interface FleetLoadResult { snapshot: FleetSnapshot; diagnostics: SourceDiagnostic[]; } export interface FleetRepository { loadSnapshot(options?: { signal?: AbortSignal }): Promise<FleetLoadResult>; }

FleetLoadResult — не просто FleetSnapshot. Файл может быть валиден на 95%: четыре тележки в порядке, у пятой битая широта. Выбросить весь снимок хуже, чем нарисовать четыре точки и показать «1 запись пропущена». Диагностики делают это поведение явным.

## 2.4 Файловый адаптер

Адаптер — единственное место, которое знает URL файла, HTTP-метод, заголовки кэша и парсер JSON. Если транспорт меняется, меняется только этот файл.

Адаптер переводит транспортные сбои в типизированные ошибки; решение о показе принимает UI.

// src/data/json-file-fleet-repository.ts export class JsonFileFleetRepository implements FleetRepository { constructor(private readonly url: string) {} async loadSnapshot({ signal }: { signal?: AbortSignal } = {}): Promise<FleetLoadResult> { let response: Response; try { response = await fetch(`${this.url}?t=${Date.now()}`, { signal, cache: 'no-store', headers: { Accept: 'application/json' }, }); } catch (cause) { throw new FleetSourceError('network', 'Cannot reach the snapshot file', cause); } if (!response.ok) throw new FleetSourceError('http', `Snapshot returned HTTP ${response.status}`); const json: unknown = await response.json().catch((cause) => { throw new FleetSourceError('invalid-json', 'Snapshot is not valid JSON', cause); }); return parseFleetSnapshot(json); } }

## 2.5 Опрос и состояние

Один запрос, один интервал. При ошибке предыдущие данные остаются; экран решает, как это показать.

// src/features/fleet-map/hooks/useFleetSnapshot.ts import { keepPreviousData, useQuery } from '@tanstack/react-query'; export function useFleetSnapshot(repository: FleetRepository) { return useQuery({ queryKey: ['fleet-snapshot'], queryFn: ({ signal }) => repository.loadSnapshot({ signal }), refetchInterval: 1000, refetchIntervalInBackground: false, staleTime: 0, retry: 1, placeholderData: keepPreviousData, }); }

refetchIntervalInBackground: false не опрашивает скрытую вкладку бесконечно.

retry: 1 не устраивает шторм повторов, если файла нет; следующий плановый опрос — и есть повтор.

staleTime: 0 корректен: каждый снимок — новая картина.

keepPreviousData не даёт карте мигнуть белым при неудачном обновлении.

## 2.6 Проверка гибкости

1.	Смена источника. Замените JsonFileFleetRepository на mock. Страница рисует те же данные без изменений в компонентах.

2.	Смена транспорта. Добавьте HttpFleetRepository на /api/v1/fleet/snapshot. Меняется только composition root.

3.	Смена рендерера. Замените Leaflet на заглушку, которая рисует <ul> с именами. Репозиторий, схема и состояние страницы не меняются.

4.	Расширение контракта. Добавьте необязательное поле zone. Старые файлы продолжают работать, новое поле появляется в карточке.

5.	Отказ. Переименуйте файл, испортите одну запись, отмотайте generatedAt на две минуты. Карта должна объяснить каждое состояние.

Что «гибкость» не значит Это не generic DataSource<T>, не плагинная система карт и не Redux «на всякий случай». Один доменный тип, один порт, один адаптер сейчас. Второй адаптер появляется тогда, когда он действительно нужен.

# 3. Контракт данных

Контракт — один JSON-объект, снимок. В нём есть площадка, базовые станции и тележки на один момент времени. Снимок полный, а не инкрементальный: одного файла достаточно, чтобы нарисовать весь экран.

## 3.1 Верхний уровень

| Поле | Тип | Обяз. | Правила |
| --- | --- | --- | --- |
| schemaVersion | string | да | 1.x для этого контракта; другая мажорная версия — фатальная ошибка |
| generatedAt | ISO 8601 | да | Когда продюсер собрал снимок; UTC с Z или смещением |
| site | object | да | Площадка: id, имя, центр, зум, часовой пояс, режим карты |
| baseStations | array | да | 0+ станций |
| trucks | array | да | 0+ тележек; пустой массив валиден |

## 3.2 Тележка

| Поле | Тип | Обяз. | Правила |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | да | Стабильный ID актива, уникальный в снимке; никогда не индекс массива |
| name | string | нет | Отображаемое имя; иначе id |
| lat, lon | number | да | WGS84, конечные числа в допустимых диапазонах |
| updatedAt | ISO 8601 | да | Когда измерена эта тележка, а не когда записан файл |
| status | enum | да | moving, idle, offline, unknown |
| accuracyM | number | нет | Радиус в метрах, ≥ 0; отсутствие = «неизвестно», а не 0 |
| method | string | нет | rssi-multilateration, timing-advance, cell-id; неизвестное показывается как есть |
| speedMps | number | нет | Метры в секунду, ≥ 0 |
| headingDeg | number | нет | 0 ≤ значение < 360; 0 = север, по часовой |

## 3.3 Пример

Полный стартовый файл: web/public/data/fleet.snapshot.example.json.

{ "schemaVersion": "1.0", "generatedAt": "2026-10-28T13:38:30.000Z", "site": { "id": "plant-1", "name": "Площадка 1 — сборка и логистика", "center": { "lat": 55.7558, "lon": 37.6173 }, "defaultZoom": 17, "timeZone": "Europe/Moscow", "map": { "mode": "osm" } }, "baseStations": [ { "id": "bs-01", "name": "BS-01 / Северные ворота", "lat": 55.7562, "lon": 37.6168, "status": "online" } ], "trucks": [ { "id": "truck-01", "name": "Тележка 01", "lat": 55.7559, "lon": 37.6171, "updatedAt": "2026-10-28T13:38:28.000Z", "status": "moving", "accuracyM": 18.5, "method": "rssi-multilateration" } ] }

## 3.4 Валидация и политика ошибок

Валидация двухступенчатая. Конверт (schemaVersion, generatedAt, site, массивы) — фатален: без него нельзя судить о свежести и месте. Записи проверяются по одной: битая тележка пропускается и считается, остальные рисуются.

| Условие | Поведение | Что видит диспетчер |
| --- | --- | --- |
| Файл отсутствует / 404 | Фатально при первом запросе; позже — сохранить прошлые данные | Карточка ошибки с URL и «Повторить» |
| Невалидный JSON | Отклонить опрос; сохранить прошлые данные | «Снимок не является валидным JSON» |
| Конверт не прошёл схему | Отклонить опрос; сохранить прошлые данные | «Несовпадение контракта» + первая ошибка |
| Одна битая тележка | Пропустить только её | «1 запись пропущена» в диагностике |
| Дублирующийся ID | Оставить первую, вторую пропустить | «1 дубликат ID» |
| generatedAt старый | Данные оставить, снимок пометить устаревшим | Янтарный баннер с возрастом |
| Часы убежали > 5 мин | Данные оставить, предупредить | Предупреждение в диагностике |
| Пустой trucks | Валидный пустой снимок | «В снимке нет тележек» |

## 3.5 Координаты и единицы

Канонический контракт UI — WGS84, десятичные градусы. Локальные метры хороши для движка позиционирования, но не должны протекать в UI: компонент не должен знать начало координат площадки, проекцию и поворот плана.

| Величина | Единица | Соглашение |
| --- | --- | --- |
| Широта, долгота | градусы | WGS84; 6 знаков ≈ 0,11 м |
| Точность | метры | Радиус, не диаметр; отсутствие = неизвестно |
| Скорость | м/с | В UI можно показывать км/ч |
| Курс | градусы | 0 = север, по часовой, [0, 360) |
| Время | ISO 8601 | UTC с Z или явным смещением |

Если у продюсера только локальные метры, конвертируйте до записи файла. Для площадки в несколько километров достаточно равнопромежуточной аппроксимации вокруг начала координат:

Используйте один раз, в продюсере. Задокументируйте начало и оси: x = восток, y = север.

// Локальные ENU-метры -> WGS84 для начала (lat0, lon0) const R = 6_378_137; // метры const lat = lat0 + (y / R) * (180 / Math.PI); const lon = lon0 + (x / (R * Math.cos((lat0 * Math.PI) / 180))) * (180 / Math.PI);

## 3.6 Версионирование и атомарная запись

Минорная версия (1.0 → 1.1): добавить необязательное поле, новый метод или ослабить правило. Старые клиенты работают.

Мажорная версия (1.x → 2.0): переименовать/удалить обязательное поле, изменить единицы или смысл. Приложение отказывается читать файл с понятным сообщением.

Только добавление. UI игнорирует неизвестные поля и показывает неизвестный method как есть.

Не переиспользуйте имя поля с новым смыслом. Добавьте zoneName, а не меняйте zone со строки на объект.

Браузер, опрашивающий файл раз в секунду, рано или поздно прочитает его во время записи. Продюсер обязан писать во временный файл в том же каталоге и переименовывать поверх цели. На POSIX rename атомарен: читатель видит либо старый, либо новый файл.

В Python используется os.replace(temp, target).

// Node.js: атомарная замена import { writeFile, rename } from 'node:fs/promises'; const target = '/srv/fleet/data/fleet.snapshot.json'; const temp = `${target}.tmp`; await writeFile(temp, JSON.stringify(snapshot, null, 2), 'utf8'); await rename(temp, target); // атомарно на той же ФС

Файл — не финальное хранилище Снимок на 100 тележек — это 20–30 КБ. При перезаписи раз в секунду это около 2 ГБ записи на диск в сутки. Для демо и короткого пилота нормально; для 24/7 используйте API с состоянием в памяти/Redis или tmpfs. Файл — мост, а не телеметрическое хранилище.

# 4. Карта и экран

Экран близок к привычному паттерну «автобусы на карте»: большая карта, цветные точки, выбранный объект и небольшая легенда. Отличие в том, что точки приходят из собственной системы позиционирования, поэтому экран обязан честно показывать неопределённость и свежесть.

## 4.1 Почему Leaflet

Небольшой и зрелый. Leaflet — стабильная BSD-библиотека с большой экосистемой и низким порогом входа.

Без API-ключа. OpenStreetMap-тайлы работают без коммерческого ключа, что упрощает демо и обсуждение закрытого контура.

Нужные примитивы уже есть. Маркеры, круги в метрах, полилинии, попапы, тултипы, image overlay, fit-bounds.

Простая интеграция с React. react-leaflet позволяет изолировать карту в одной папке.

MapLibre GL JS — естественный апгрейд, если понадобятся векторные тайлы, плавный зум, 3D или сильно стилизованная карта. Архитектура оставляет эту возможность: Leaflet изолирован в FleetMap.tsx и маркерах, репозиторий и домен о нём не знают.

## 4.2 Конфигурация карты

| Режим | Когда использовать | Реализация |
| --- | --- | --- |
| osm | Разработка, демо с интернетом | TileLayer с URL OSM и attribution |
| image | Закрытая сеть или плохая детализация OSM | ImageOverlay с bounds из site.map.imageBounds |
| blank | Тайлы заблокированы, но точки важны | Без слоя тайлов; нейтральный фон и сетка |

Публичные тайлы OSM подчиняются политике использования; для продакшена и офлайна нужен свой сервер тайлов или план площадки. План геопривязывается двумя углами в WGS84 (imageBounds); повёрнутый или не ориентированный на север план сместит все точки.

## 4.3 Маркеры и статусы

| Объект | Вид | Поведение |
| --- | --- | --- |
| Тележка, moving | Зелёная точка 14 px, белая обводка 2 px | Тултип; клик выбирает; опционально стрелка курса |
| Тележка, idle | Янтарная точка | Как moving |
| Тележка, offline | Серая точка, 60% прозрачности | Остаётся на последней позиции; в карточке возраст |
| Тележка, unknown | Синяя точка | Если статус отсутствует или неизвестен |
| Выбранная | 20 px + кольцо 3 px + круг точности | Открывает карточку; карта не прыгает на каждом обновлении |
| Базовая станция | Синий ромб/квадрат 12 px с подписью | Всегда видна; тултип со статусом и координатами |
| Круг точности | Пунктирный круг радиусом accuracyM | Только у выбранной тележки, чтобы не шуметь |

Не кодируйте статус только цветом Около 8% мужчин имеют особенности цветовосприятия. Добавьте форму, иконку или подпись в тултипе и карточке. Легенда должна использовать слова и формы, а не только зелёный/янтарный/серый.

## 4.4 Макет экрана

Desktop-first. На узком экране правая панель становится нижним листом; карта остаётся главной поверхностью.

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐ │ Заголовок: площадка · статус данных · последнее обновление│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┤ Список тележек │ │ │ (поиск / фильтр) │ │ КАРТА │ ───────────────── │ │ станции + точки + круг точности │ Карточка выбранной │ │ │ тележки: имя, │ │ │ координаты, │ │ │ точность, метод, │ │ │ время │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┤ │ Легенда: ● moving ● idle ● offline ◆ станция ○ радиус точности │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4.5 Состояния экрана

| Состояние | Триггер | Что видит пользователь |
| --- | --- | --- |
| Первичная загрузка | Данных ещё нет, первый запрос в полёте | Скелетон карты + «Загрузка позиций…»; без фальшивых точек |
| Live | Свежий снимок и свежие тележки | Карта, зелёный статус, время обновления |
| Stale | generatedAt старше 10 с | Янтарный баннер «Данные устарели на N с»; точки приглушены |
| Ошибка обновления | Поздний опрос упал, прошлые данные есть | Некритичный баннер + «Повторить»; карта остаётся |
| Фатальная ошибка | Нет данных и первый запрос упал | Карточка с URL, причиной и кнопкой «Повторить» |
| Пусто | Валидный файл с нулём тележек | Карта + «В снимке нет тележек» |
| Частично битые | Часть записей пропущена | Карта + «N записей пропущено» |
| Тайлы недоступны | Слой тайлов не загрузился | Пустой фон; точки и станции видны |

## 4.6 Точность и метод

Точка без индикатора точности выглядит точнее, чем есть. Контракт несёт accuracyM и method, и карточка всегда показывает оба. Если accuracyM нет — «точность неизвестна», а не круг нулевого радиуса.

| Значение `method` | Подпись в UI | Что значит |
| --- | --- | --- |
| rssi-multilateration | Мультилатерация RSSI | Три и более станции; основной метод |
| timing-advance | Timing advance | Резерв по двум станциям; грубая дистанция |
| cell-id | Cell ID | Только обслуживающая сота; большая неопределённость |
| другое | Как есть | Совместимость вперёд; не падать на новом методе |

## 4.7 Производительность и доступность

preferCanvas для круговых маркеров при росте флота; SVG достаточно для нескольких десятков точек.

Мемоизируйте TruckMarker по id, lat, lon, status, selected; не создавайте иконки на каждом рендере.

Стабильный key={truck.id}. Никогда не используйте индекс массива.

Круг точности — только у выбранной тележки; 100 кругов одновременно — визуальный шум и лишняя работа.

MapContainer не пересоздаётся; иначе тайлы мигают и карта теряет состояние.

Список тележек — настоящие <ul>/<button>, а не div с onClick: это доступный путь ко всем объектам.

aria-live="polite" для статуса данных и выбранной тележки; не объявляйте каждое обновление позиции.

## 4.8 Yandex Maps: ориентир UX, не зависимость

«Как автобусы на Яндекс Картах» описывает опыт, а не обязательно провайдера карты. Yandex Maps JS API требует API-ключ, внешние серверы и коммерческую лицензию; в закрытом контуре это может быть неприемлемо. Leaflet + OSM даёт тот же паттерн — точки, выбор, карточку — без ключа.

Если заказчик требует Yandex Maps, добавьте YandexMapCanvas с теми же пропсами, что у FleetMap. Данные, схема и состояние страницы не меняются. Не протаскивайте координаты или SDK Яндекса в доменную модель.

# 5. Надёжность, безопасность, эксплуатация

В MVP 0.1 нет бэкенда, но есть отказы: продюсер остановился, файл обрезан, сеть недоступна, тайлы заблокированы, часы врут. Цель — не «отказов нет», а «экран никогда не врёт о том, что знает».

## 5.1 Отказы

| Отказ | Как обнаружить | Поведение | Действие оператора |
| --- | --- | --- | --- |
| Продюсер не пишет | Возраст generatedAt | Stale-баннер, точки приглушены | Проверить логи и диск |
| Файл обрезан | Ошибка JSON | Сохранить прошлые данные, баннер | Проверить атомарную запись |
| Схема изменилась | Ошибка конверта Zod | Ошибка контракта | Обновить приложение или продюсер |
| Одна битая запись | Ошибка записи Zod | Пропустить, посчитать | Исправить запись |
| Сеть упала | Fetch rejection | Сохранить прошлые данные, баннер | Проверить сеть / прокси |
| Тайлы недоступны | Ошибки слоя | Пустой фон, точки видны | План площадки или свои тайлы |
| Часы врут | Время > now + 5 мин | Предупреждение, данные оставить | NTP на хосте продюсера |

## 5.2 Устаревание

Есть два разных возраста, и путать их — частая ошибка. generatedAt говорит, когда продюсер сделал снимок. updatedAt — когда была измерена тележка. Файл может быть свежим, но содержать тележку, которую не видели пять минут.

| Правило | По умолчанию | Смысл |
| --- | --- | --- |
| Снимок устарел | now - generatedAt > 10 с | Продюсер не обновляет картину |
| Тележка устарела | now - updatedAt > 30 с | Объект давно не выходил на связь |
| Часы убежали | updatedAt > now + 5 мин | Не доверять относительному времени |
| Интервал опроса | 1 с | Задержка примерно один цикл + сеть |

HTTP 200 — не признак свежести Если продюсер упал, Nginx будет отдавать последний файл с кодом 200 сколько угодно. Проверка свежести должна смотреть на generatedAt, а не на статус запроса. Это главное правило надёжности MVP.

## 5.3 Безопасность

Снимок публичен для всех, кто может открыть приложение. Если позиции чувствительны, закрывайте всё приложение VPN/SSO/reverse proxy.

В бандле нет секретов. Переменные VITE_* компилируются в JavaScript и не являются секретом. Токены Magma, пароли БД и API-ключи — только на сервере.

Минимум персональных данных. Используйте ID актива, а не имена водителей и телефоны. IMSI в UI-контракт без необходимости не попадает.

Браузер не вызывает Magma напрямую. CORS — не граница безопасности; учётные данные ядра не должны попадать в браузер.

HTTPS вне localhost. Статическое приложение тоже может утекать позициями по открытому HTTP.

Приватность тайлов. Публичный OSM видит примерный район карты. Для закрытой площадки — свои тайлы или план.

## 5.4 Развёртывание

Сборка — статический dist/. Снимок лежит отдельно в /data/ и отдаётся с того же origin, чтобы не настраивать CORS. Ключевые детали Nginx: SPA-fallback на index.html, Cache-Control: no-store для /data/, долгий кэш для хешированных ассетов и gzip для JSON/JS. Пример конфигурации — в приложении A.

Пишите снимок во временный файл в том же каталоге и переименовывайте поверх цели.

Права: веб-сервер читает, продюсер пишет; больше никому не нужно.

UTC-время и NTP на хосте продюсера: иначе «устарело» теряет смысл.

Не редактируйте обслуживаемый файл вручную и не делайте git pull в каталог с ним.

Для внешней проверки — cron, который читает снимок и алертит, если generatedAt старше 60 с.

## 5.5 Мониторинг и диагностика

Без бэкенда главная поверхность наблюдаемости — сам браузер. Добавьте небольшой popover «Здоровье данных»: URL источника, время последнего успешного запроса, generatedAt, версия схемы, количество станций/тележек и пропущенных записей. Это бесценно для первого разработчика и интегратора.

| Сигнал | Где видно | О чём говорит |
| --- | --- | --- |
| Последний успешный запрос | Заголовок / диагностика | Работают ли сеть и сервер |
| Возраст generatedAt | Заголовок / stale-баннер | Жив ли продюсер |
| Пропущенные записи | Бейдж диагностики | Деградирует ли качество данных |
| Версия схемы | Диагностика | Совместимы ли приложение и продюсер |
| Ошибки тайлов | Консоль / пустая карта | Доступен ли провайдер карты |

# 6. План работ

План построен вокруг одного принципа: каждый день заканчивается тем, что можно показать. Первое демо — не «архитектура готова», а «пять точек двигаются по карте». Оценка — 58 идеальных часов, что укладывается в 8–10 рабочих дней при 6–7 продуктивных часах в день. Календарь ниже — 10 дней с буфером.

## 6.1 Команда и допущения

| Роль | Занятость | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Frontend-разработчик | Полная, 8–10 дней | React, карта, слой данных, тесты, деплой |
| Инженер позиционирования | 2–3 часа в неделю | Контракт, система координат, пример данных |
| Дизайнер / продукт | 2–3 часа в неделю | Макет, язык статусов, приёмка демо |
| Ревьюер / QA | 0,5 дня на гейтах | Критерии, отказные сценарии, релиз |

## 6.2 Календарь на две недели

| День | Фокус | Результат | Гейт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревью контракта; каркас; оболочка карты | Схема v1 согласована; Vite; Leaflet с центром площадки | G0: контракт заморожен |
| 2 | Домен, Zod, пример файла, репозиторий | Валидный снимок в тестах; отладочный вывод | — |
| 3 | Опрос, маркеры станций, точки тележек | Точки двигаются из файла; время обновления | G1: первые точки |
| 4 | Выбор, карточка, цвета статусов | Клик по точке или списку; карточка и круг точности | — |
| 5 | Ошибки, пусто, stale; ревью | Демо 1; список замечаний; проверка границ | G2: рабочий экран |
| 6 | Адаптивность, доступность, диагностика | Мобильный/десктоп; клавиатура; здоровье данных | — |
| 7 | Юнит-, компонентные и интеграционные тесты | Тесты зелёные; отказы покрыты | — |
| 8 | Сборка, Nginx, README, runbook | Release candidate на реальном URL | G3: RC |
| 9 | Баги, производительность, демо-данные, репетиция | Отполированное демо; проверка 100 тележек | — |
| 10 | Демо заказчику, передача, тег | Принятый MVP; v0.1.0; бэклог фазы 1 | G4: готово |

## 6.3 Бэклог и оценка

| ID | Задача | ч | Зависит | Готово, когда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0-1 | Ревью контракта с продюсером и заказчиком | 4 | — | Схема v1 и пример подписаны |
| M0-2 | Решения по координатам и провайдеру карты | 3 | — | WGS84 подтверждён; тайлы/план выбраны |
| M1-1 | Каркас Vite + React + TS + lint/test | 3 | — | pnpm dev, lint, test, build работают |
| M1-2 | Оболочка, провайдеры, error boundary | 3 | M1-1 | Пустая страница без ошибок |
| M2-1 | Домен + Zod-схемы + тесты | 4 | M0-1 | Валидные/битые fixture ведут себя по спецификации |
| M2-2 | JsonFileFleetRepository + ошибки | 4 | M2-1 | Fetch, parse, частичный отказ, 404 покрыты |
| M2-3 | useFleetSnapshot + QueryClient | 2 | M2-2 | Отладочный вывод обновляется раз в секунду |
| M3-1 | Карта + маркеры станций | 5 | M1-2 | Карта центрирована; станции и подписи видны |
| M3-2 | Точки тележек, статусы, точность | 5 | M3-1 | Точки двигаются; у выбранной кольцо |
| M3-3 | Список, карточка, выбор | 4 | M3-2 | Карта и список выбирают один объект |
| M4-1 | Состояния loading/empty/stale/error/partial | 4 | M3-3 | Каждое состояние вызывается вручную |
| M4-2 | Адаптивность и доступность | 3 | M4-1 | 1024 px и мобильный; клавиатура работает |
| M4-3 | Панель здоровья данных | 3 | M4-1 | Источник, возраст, счётчики, пропуски |
| M5-1 | Юнит/компонентные/интеграционные тесты | 5 | M2-2, M3-3 | План тестов из 9.2 покрыт |
| M5-2 | Сборка, Nginx, README, runbook | 4 | M4-2 | URL задеплоен; документация проверена |
| M5-3 | Демо-данные, репетиция, передача | 2 | M5-2 | Демо проходит дважды без вмешательства |

Сумма — около 58 идеальных часов. Буфер нужен для неизвестного: система координат, политика тайлов, путь деплоя, особенность браузера. Он не нужен для новых фич.

## 6.4 Вехи и демо-сценарий

| Веха | Доказательство | Решение |
| --- | --- | --- |
| M0 — контракт заморожен | Схема и пример проверены продюсером и UI | Можно строить; изменения — только с версией |
| M1 — первые точки | Пять тележек из файла двигаются по карте | Переходить к взаимодействию и отказам |
| M2 — рабочий экран | Выбор, карточка, точность, легенда, статус | Показать диспетчеру, собрать замечания |
| M3 — release candidate | Задеплоенная сборка, тесты, README | Заморозить объём; только багфиксы |
| M4 — MVP принят | Чек-лист подписан, демо записано | Стартовать бэклог фазы 1 |

Демо на пять минут

1.	Открыть страницу. Назвать площадку, показать три станции, статус live и время обновления.

2.	Показать точки. Объяснить цвета и круг точности у выбранной тележки.

3.	Выбрать тележку. Сначала мышью, затем клавиатурой через список; показать карточку.

4.	Двинуть флот. Запустить генератор или заменить файл; точки обновляются без перезагрузки.

5.	Сломать специально. Переименовать файл, показать баннер и последние известные позиции; восстановить и показать recovery.

6.	Показать шов. Открыть диагностику, затем интерфейс FleetRepository и одну строку composition root. Закрыть дорожной картой фаз 1–2.

Репетируйте отказ, а не только happy path Демо, которое показывает только движение точек, выглядит игрушкой. Демо, которое переживает удалённый файл и объясняет устаревание, выглядит инженерным продуктом. Отрепетируйте отказ минимум дважды.

# 7. Риски

Реестр короткий, потому что объём маленький. Самые высокие риски — не баги React, а несовпадение систем координат, устаревшие данные под видом live и расползание объёма в сторону позиционирования.

| Риск | В | С | Мера | Триггер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несовпадение систем координат (локальные метры vs WGS84) | В | В | Зафиксировать CRS; конвертировать в продюсере; проверить по известной точке | Точки смещены на постоянное расстояние |
| Устаревший файл выглядит live | В | В | Проверять generatedAt, а не HTTP-статус; stale-баннер; внешняя проверка возраста | HTTP 200, но позиции замерли |
| Расползание объёма в RSSI/Magma/БД | В | В | Список вне границ; правило изменений; бэклог фаз | Новая «обязательная» фича на стендапе |
| Тайлы карты заблокированы в закрытой сети | В | С | План площадки или свои тайлы; карта работает без тайлов | Серые тайлы на демо |
| Yandex Maps требуют поздно | С | В | Изолировать Leaflet за FleetMap; уточнить провайдера в день 1 | Ключ API всплыл после сборки |
| Неатомарная запись файла | С | В | Временный файл + rename; прошлый снимок; баннер ошибки | Периодические ошибки JSON |
| Дрейф схемы между продюсером и UI | С | С | Версия; Zod; ревью контракта; пример в репозитории | Неизвестные/пропавшие поля |
| Производительность на 1000+ тележек | С | С | Canvas-маркеры, API/WS, кластеризация; бюджет на 100 | Просадки кадров |
| Позиции открыты по URL | С | В | Периметр, отсутствие секретов, HTTPS, privacy review | Приложение доступно из гостевой сети |
| Сюрпризы интеграции с Magma | В | С | Серверный адаптер; запасной Open5GS; spike на фазе 2 | События не приходят / API нестабилен |
| Часы и часовые пояса | С | С | UTC ISO; NTP; предупреждение о будущем времени | «-3 с назад» или «через 2 часа» |
| Перфекционизм первого разработчика | С | С | Один порт, без Redux и generic data source; чек-лист ревью | Абстракций больше, чем фич |

В — вероятность, С — серьёзность. Таблица пересматривается на каждом гейте.

Три риска, которые заслуживают абзаца

Несовпадение координат. Постоянное смещение — самый частый молчаливый отказ. Карта выглядит правдоподобно, точки двигаются, и только когда диспетчер приходит не к тому подъезду, выясняется, что весь флот смещён на 200 метров. Лечение процедурное: одна эталонная точка в файле, визуальная сверка с планом, подпись CRS до первого демо.

Устаревшие данные под видом live. Статический сервер отдаёт 200 для файла, который не менялся три часа. Если UI считает «запрос успешен» синонимом «данные свежие», он уверенно показывает замерший флот. Правило одно: свежесть берётся из generatedAt, а не из HTTP-статуса.

Расползание объёма. Вокруг проекта много интересного: калибровка RSSI, события Magma, QoS MQTT, настройка Калмана, история, геозоны. Каждое может съесть две недели. Защита — таблица «вне границ» и правило «нельзя показать на демо — не входит в MVP 0.1».

# 8. Переход к Magma без переписывания

MVP файловый, но не тупиковый. Тот же контракт и тот же экран можно кормить HTTP-API, а затем — пайплайном Magma + MQTT. Важно понимать, что меняется, что остаётся и какие решения сегодня оставляют дверь открытой.

## 8.1 Что Magma делает и чего не делает

Magma — open-source mobile core: Access Gateway (AGW) обслуживает абонентов на площадке, Orchestrator даёт API и NMS для управления абонентами, сетями и политиками. Для проекта ценны управление SIM и сессиями, привязка тележки к соте и события attach/detach/handover.

Magma не является движком позиционирования. Она не считает мультилатерацию и сама по себе не отдаёт RSRP/RSRQ соседних сот. Эти измерения собирает модем тележки через бортовой агент. Magma даёт сетевой контекст и авторитетный сигнал «тележка в сети и прикреплена к такой-то соте».

## 8.2 Целевая схема

| Компонент | Ответственность |
| --- | --- |
| Бортовой агент | Читает модем (RSRP/RSRQ, соседи, TA) и публикует в MQTT |
| Magma AGW / Orchestrator | Служит LTE-сеть, отдаёт события сессий и смены соты |
| Ingest | Нормализует события и измерения, дедуплицирует, валидирует |
| Движок позиционирования | Калибровка, фильтрация, взвешенный МНК, Калман |
| Snapshot publisher | Собирает полный FleetSnapshot, отдаёт REST/WebSocket |
| PostGIS / Timescale | История и retention (фаза 3) |
| React SPA | Читает только FleetSnapshot; не знает про Magma |

Граница между бэкендом и браузером — вертикальная линия безопасности. Браузер получает снимок по HTTPS/WSS и никогда не получает учётные данные Magma, MQTT или сырые радиоизмерения.

## 8.3 Фаза 1: snapshot API

Фаза 1 убирает статический файл из пути браузера, не меняя контракт. Небольшой бэкенд читает файл (или БД) и отдаёт GET /api/v1/fleet/snapshot. Тело — тот же JSON. На фронте добавляется один адаптер и меняется одна строка в composition root.

UI не знает, файл это или API. В этом и смысл порта.

// src/data/http-fleet-repository.ts export class HttpFleetRepository implements FleetRepository { constructor(private readonly baseUrl: string) {} async loadSnapshot({ signal }: { signal?: AbortSignal } = {}): Promise<FleetLoadResult> { const response = await fetch(`${this.baseUrl}/api/v1/fleet/snapshot`, { signal, headers: { Accept: 'application/json' }, }); if (!response.ok) throw new FleetSourceError('http', `HTTP ${response.status}`); return parseFleetSnapshot(await response.json()); // тот же парсер } }

## 8.4 Фаза 2: Magma, MQTT и движок

1.	Ingest. Агент читает модем и публикует в MQTT. События Magma приходят из AGW/Orchestrator. Ingest нормализует оба потока.

2.	Position. Движок применяет калибровку, фильтрацию, взвешенный МНК и Калман; выдаёт координату, точность, метод и время.

3.	Publish. Публикатор собирает полный FleetSnapshot, отдаёт REST и WebSocket, пишет историю в PostGIS/Timescale, держит текущее состояние в Redis.

4.	Consume. React использует WebSocketFleetRepository (или HTTP как fallback) и рисует тот же экран.

## 8.5 Что меняется и что остаётся

| Область | MVP 0.1 | Фаза 1 | Фаза 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник | Статический JSON | HTTP API | API + WebSocket |
| Бэкенд | Нет | Сервис снимка | Ingest + движок + публикатор |
| БД | Нет | Опционально | PostGIS + Timescale + Redis |
| Радио / Magma | Нет | Нет | MQTT + события Magma |
| Репозиторий | JsonFile | Http | WebSocket |
| Контракт | FleetSnapshot v1 | Тот же + поля | Тот же + поля |
| Карта / экран | Leaflet + страница | Без изменений | Без изменений |

## 8.6 Чек-лист готовности к Magma

Стабильные ID тележек. В UI — ID актива; при появлении Magma добавьте необязательный networkId/IMSI, а не заменяйте ID.

Метод — строка, не enum. Новые методы появляются без релиза фронта; известные подписываются, неизвестные показываются как есть.

Точность необязательна. Отсутствие accuracyM значит «неизвестно», а не 0.

Время в UTC ISO. Magma, MQTT и браузер должны жить в одной временной базе.

Контракт версионируется. Мажорное изменение обсуждается; аддитивные поля безопасны.

Источник за портом. Браузер не импортирует SDK Magma и не хранит её секреты.

Нет допущения 1 Гц. Интервал опроса — конфигурация; WebSocket может push-ить чаще или реже.

Атомарность снимка сохраняется. Сообщение WebSocket — полный снимок или документированный патч; MVP понимает только снимки.

## 8.7 Запасной Open5GS

Активность и поддержка Magma — проектный риск. Архитектура от неё не зависит. Если Magma не подойдёт стенду, Open5GS заменит её за теми же интерфейсами NetworkEventSource и MeasurementSource. Движок и UI не меняются. Решение принимать после короткого spike на фазе 2, а не на бумаге.

Не привязывайте домен к ядру UI не должен знать, Magma это, Open5GS или симулятор. Он знает только снимок. Это и делает требование «очень гибкая архитектура» реальным, а не лозунгом.

# 9. Пошаговая инструкция

Эта глава — для разработчика, который делает MVP впервые. Это не полный учебник, но порядок работ, команды и ошибки, которые стоят дороже всего. Главное — как можно раньше получить вертикальный срез: один файл, одна точка, один клик.

## 9.1 Что нужно

Node.js 20 или 22 LTS и pnpm (или npm; команды ниже используют pnpm).

Git и редактор с поддержкой TypeScript и ESLint.

Современный браузер с devtools.

Пример снимка и известная точка на площадке для визуальной проверки координат.

## 9.2 Каркас приложения

Держите приложение в web/, чтобы документы, пример данных и будущий бэкенд жили рядом.

mkdir web && cd web pnpm create vite . --template react-ts pnpm install pnpm add leaflet react-leaflet @tanstack/react-query zod pnpm add -D @types/leaflet vitest @testing-library/react @testing-library/jest-dom jsdom pnpm dev

Сразу добавьте в package.json скрипты lint, typecheck, test, build. CI должен запускать все четыре. Сделать это в первый день дешевле, чем потом.

## 9.3 Порядок работ

Шаг 1. Заморозить контракт

Скопируйте пример в public/data/fleet.snapshot.json. Пройдите каждое поле с продюсером. Подтвердите WGS84, UTC, единицы и частоту. Это разговор на 30 минут, который экономит дни.

Шаг 2. Домен и Zod

Напишите FleetSnapshot, Truck, BaseStation, Site. Схему конверта и схемы записей. Добавьте юнит-тесты на валидный и три битых fixture до любого UI.

Шаг 3. Репозиторий

Реализуйте JsonFileFleetRepository с fetch, cache: 'no-store', проверкой HTTP, ошибками JSON и поштучной валидацией. Тестируйте с mock fetch, а не через карту.

Шаг 4. Хук и отладочный вывод

Покажите количество тележек и имя первой в <pre> или простом списке. Это доказывает путь данных до того, как Leaflet добавит сложность вёрстки.

Шаг 5. Оболочка карты

MapContainer с центром и зумом площадки. Слой тайлов и один жёстко заданный маркер. Сначала исправьте высоту контейнера и импорт leaflet/dist/leaflet.css, потом всё остальное.

Шаг 6. Станции, затем тележки

Станции проще: они статичны. Затем точки с key={truck.id} и center={[truck.lat, truck.lon]}. Помните: в Leaflet порядок — широта, долгота.

Шаг 7. Выбор и карточка

Поднимите selectedTruckId в FleetMapPage. Передайте в карту и карточку. Клик по фону сбрасывает выбор. Круг точности — только у выбранной.

Шаг 8. Состояния

Loading, empty, stale, refresh error, fatal error, partial-invalid. Каждое вызовите вручную: переименуйте файл, испортите запись, отмотайте generatedAt, удалите файл. Нельзя протестировать то, что нельзя вызвать.

Шаг 9. Тесты

Покройте схему, ошибки репозитория, устаревание, карточку и баннер. Leaflet мокайте в компонентных тестах; одну реальную проверку карты оставьте для браузера.

Шаг 10. Сборка и деплой

pnpm build, затем dist/ с конфигурацией Nginx из приложения A. Проверьте base path, Cache-Control: no-store и SPA-fallback.

Шаг 11. Репетиция демо

Пройдите пятиминутный сценарий дважды, включая отказ. Запишите видео. Записанное демо — лучшая страховка от сюрпризов живой сети.

## 9.4 Частые ошибки

| Симптом | Вероятная причина | Что делать |
| --- | --- | --- |
| 404 на снимок | Жёсткий /data/... при base path | ${import.meta.env.BASE_URL}data/... |
| Тайлы слоями / невидимы | Нет CSS Leaflet | Импорт leaflet/dist/leaflet.css |
| Карта пустая / нулевая высота | У родителя нет высоты | Явная высота контейнера, например calc(100vh - 64px) |
| Точки в океане | Перепутаны lat/lon или локальные метры | Leaflet ждёт [lat, lon]; проверить CRS |
| Карта мигает на каждом опросе | MapContainer пересоздаётся | Держать смонтированным, обновлять пропсы маркеров |
| Запросы накапливаются | setInterval в компоненте | refetchInterval TanStack Query |
| Устаревшие точки выглядят live | Свежесть по HTTP-статусу | Проверять generatedAt, показывать stale |
| Битая запись обнуляет карту | Падает парсинг всего снимка | Валидировать записи по одной, собирать диагностику |
| Секрет попал в бандл | Секрет в VITE_* | Убрать; переменные Vite публичны |
| Локально работает, на деплое нет | Не настроен base path / SPA | Nginx try_files + корректный base |

## 9.5 Чек-лист первого дня

Репозиторий создан; web/ запускается локально.

Контракт v1 и пример снимка отревьюены с продюсером.

Выбрана известная точка площадки для визуальной проверки координат.

Решение по провайдеру карты зафиксировано: OSM, план площадки или оба.

Известны base path и цель деплоя (корень или /fleet/).

Согласованы порог устаревания и словарь статусов.

Сценарий демо написан до того, как появилось приложение.

# 10. Глоссарий

| Термин | Значение в документе |
| --- | --- |
| MVP | Минимально жизнеспособный продукт: наименьший инкремент, доказывающий ценность и архитектуру. |
| Снимок (snapshot) | Полный JSON-снимок площадки, станций и тележек на один момент. |
| Продюсер | Скрипт или сервис, который пишет файл снимка. Вне границ MVP. |
| FleetRepository | Порт, через который UI загружает снимок. Единственный шов источника данных. |
| Адаптер | Конкретная реализация порта, например JsonFileFleetRepository. |
| Порт | Интерфейс, принадлежащий приложению и реализуемый инфраструктурой. |
| Домен | Типы и чистые правила, не зависящие от React, Leaflet и сети. |
| WGS84 | Система широты/долготы, которую используют GPS и Leaflet. |
| ENU | Локальные метрические координаты «восток–север–вверх» для расчётов позиционирования. |
| Мультилатерация | Вычисление позиции по расстояниям до нескольких известных станций. |
| RSSI / RSRP / RSRQ | Измерения уровня/качества радиосигнала для оценки расстояния или соты. |
| Timing advance | Сетевое измерение времени, дающее грубую дистанцию до обслуживающей соты. |
| Cell ID | Позиционирование только по обслуживающей соте; очень грубо. |
| Радиус точности | Оценка неопределённости позиции в метрах; не гарантия. |
| Устаревший снимок | Снимок, у которого generatedAt старше порога; продюсер мог остановиться. |
| Опрос (polling) | Повторяющаяся загрузка полного снимка с фиксированным интервалом. |
| WebSocket | Постоянное соединение браузер–сервер для push-обновлений; опция фазы 2. |
| MQTT | Лёгкий publish/subscribe-протокол телеметрии; транспорт фазы 2. |
| Magma | Open-source mobile core (AGW + Orchestrator) для частной LTE; источник фазы 2. |
| AGW | Access Gateway в Magma; обслуживает абонентов и отдаёт события сессий. |
| Orchestrator | API/NMS Magma для управления абонентами, сетями и политиками. |
| Open5GS | Open-source ядро 4G/5G; запасной вариант за теми же адаптерами. |
| Leaflet | Open-source библиотека карт, используемая в MVP. |
| OSM | OpenStreetMap; данные и тайлы для разработки. |
| Zod | Библиотека runtime-валидации схем на границе JSON. |
| TanStack Query | Библиотека серверного состояния: опрос, кэш, повторы. |

# Приложение A. Конфигурация Nginx

Конфигурация отдаёт SPA, отключает кэш снимка и надолго кэширует хешированные ассеты. Предполагается корень; для подпути настройте base во Vite и location.

Префикс ^~ не даёт регулярному location переопределить no-store для /data/.

server { listen 80; server_name fleet.example.internal; root /usr/share/nginx/html; index index.html; # Живой снимок нельзя кэшировать. location ^~ /data/ { add_header Cache-Control "no-store, max-age=0" always; try_files $uri =404; } # Хешированные ассеты можно кэшировать надолго. location ^~ /assets/ { expires 1y; add_header Cache-Control "public, immutable"; try_files $uri =404; } # SPA-fallback: неизвестный путь отдаёт index.html. location / { try_files $uri $uri/ /index.html; } gzip on; gzip_types application/json application/javascript text/css image/svg+xml; gzip_min_length 1024; add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always; add_header Referrer-Policy "same-origin" always; }

Проверяйте заголовки, а не только страницу DevTools → Network → запрос снимка. Там должно быть Cache-Control: no-store и 200. Если ответ пришёл из disk cache, карта может замереть, пока продюсер здоров.

# Приложение B. Архитектурные решения

| ADR | Решение | Следствие |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | Файловый статический SPA для MVP 0.1 | Быстрое демо, нет бэкенда; файл — временный транспорт |
| ADR-002 | Порт FleetRepository + файловый адаптер | Источник меняется без правок UI |
| ADR-003 | Leaflet + OpenStreetMap | Без API-ключа; открытая лицензия; простые маркеры и круги |
| ADR-004 | WGS84 — канонический контракт UI | Нет геодезии в компонентах; метры конвертируются upstream |
| ADR-005 | JSON v1 + Zod на границе | Runtime-безопасность; версионирование |
| ADR-006 | Опрос 1 Гц вместо WebSocket | Просто, отлаживаемо, дружелюбно к прокси; апгрейд позже |
| ADR-007 | Без БД и истории | Меньше объёма; только live-точки |
| ADR-008 | Magma только на сервере, фаза 2 | Нет секретов и API ядра в браузере |

# Приложение C. Чек-лист приёмки

Отмечайте только то, что продемонстрировано, а не то, что реализовано.

| Готово | Проверка |
| --- | --- |
| ☐ | Валидный снимок с 3 станциями и 5 тележками отображается за ≤ 2 с |
| ☐ | Точки двигаются после замены файла без перезагрузки |
| ☐ | Клик по точке открывает правильную карточку |
| ☐ | Выбор с клавиатуры через список работает |
| ☐ | Круг точности и метод корректны для выбранной тележки |
| ☐ | Одна битая запись пропускается, остальные видны, счётчик показан |
| ☐ | Отсутствие файла: фатальная ошибка с «Повторить» |
| ☐ | Ошибка обновления: последние точки остаются, баннер есть |
| ☐ | Старый generatedAt: stale-баннер даже при HTTP 200 |
| ☐ | Пустой массив тележек: пустое состояние, не ошибка |
| ☐ | Неизвестный метод показывается как есть, без падения |
| ☐ | Тайлы недоступны: точки, станции, легенда и карточка работают |
| ☐ | 100 тележек: интерфейс отзывчив |
| ☐ | Base path: ассеты и данные загружаются |
| ☐ | Cache-Control: no-store присутствует на снимке |
| ☐ | Lint, typecheck, test и production build зелёные |
| ☐ | README описывает запуск, сборку, деплой и замену данных |
| ☐ | В бандле нет секретов; приложение за согласованным периметром |
| ☐ | Демо отрепетировано дважды, включая отказ |
| ☐ | Релиз помечен v0.1.0, версия сборки видна |

# Приложение D. Ссылки

React — https://react.dev/. Компоненты, состояние, эффекты.

TanStack Query — https://tanstack.com/query/latest. Опрос, кэш, повторы, keepPreviousData.

Zod — https://zod.dev/. Runtime-схемы и safeParse.

Leaflet — https://leafletjs.com/. Карта, маркеры, круги, image overlay.

react-leaflet — https://react-leaflet.js.org/. React-обёртка Leaflet.

Политика тайлов OSM — https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/. Почему публичные тайлы — для разработки.

Magma — https://magmacore.org/. AGW, Orchestrator, NMS.

Magma GitHub — https://github.com/magma/magma. Исходники, issues, активность.

Open5GS — https://open5gs.org/. Альтернативное open-source ядро.

RFC 3339 — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3339. Формат времени.

MDN fetch — https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API. AbortController, cache, ответы.

Vite — https://vite.dev/. Сборка, base path, переменные окружения.

Статус документа Это MVP 0.1, черновик для ревью. Архитектура намеренно небольшая, швы — явные. Обновляйте ADR при смене решения и держите пример снимка в синхронизации со схемой.